## Plan1
Item | Descrição | Horas
1 | Promever o Dominio de LookNumer para o Modulo Shared | 4
2 | Criar Reponse Customizado para devolver um numero da sorte ou uma promessa do mesmo | 2
3 | Criar Mecanismo de Push Notification para informar ao usuário o numero da sorte | 8
4 | Alterar Api de Device para Chavear processo de geração do nmero da sorte (Fila / Banco) | 4
5 | Alterar Api de Device para acessar o Dominio de luckNumer do Modulo Shared | 4
6 | Criar infra no ambiente de desenvolvimento com o SDK do azure para simulação da Fila | 8
7 | Criar Infra no ambinte do azure para Fila Service Bus / Worker Role | 8
8 | Implementar na API de Device o mecanismo que quando ligado para fila persista os dados na Fila fazendo uso do Service bus | 16
9 | implementar um worker (Azure function) consumindo o domino shared de luckNumber e processa a fila e finaliza o processo | 16
10 | Notificar os usuario com um push para informar o numero da sorte | 8
11 | Alterar Aplicativo para receber o novo Response que pode conter uma promessa de numero da sorte | 4
12 | Alterar Aplicativo para receber pushs | 6
13 | Criar Tela no SGP para visualizar o processamento da fila , mostrando as pendencias , numeros de sucesso , e casos de erro | 8
14 | Criar funionalidade no SGP para permitir ajustar informações da fial e reprocessar em caso de erro | 16
| Total de Horas | 112